**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 09.09.2019 № 385 г. Змеиногорск

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по достижению

целевых показателей национального

проекта «Культура»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») показателей национального проекта «Культура», направленный на увеличение посещаемости учреждение культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры Змеиногорского района».
2. Комитету по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района (Устинова И.М.), обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей национального проекта «Культура».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Змеиногорскго района по социальным вопросам, председателя комитета по культуре и туризму Устинову И.М.

Глава Администрации

Змеиногорского района

Алтайского края Б.А. Афанасьев

8385(87)22625

Татьяна Владимировна Литовка

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Змеиногорского района

от 09.09.2019 № 385

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей муниципальной составляющей национального проекта «Культура»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. План мероприятий по достижению целевых показателей национального проекта «Культура» разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей национального проекта «Культура».

2. Цель «дорожной карты»: является увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры Змеиногорского района.

3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2024 годы.

4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | | Проведение семинаров, консультаций для учреждений культуры Змеиногорского района, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение («дорожная карта») | Проведение семинаров, совещаний, консультаций | ежегодно | Устинова И.М. |
| 2. | Мониторинг достижения целевых показателей («дорожная карта») | | отчет учреждений культуры, дополнительного образования о выполнении показателей | ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца отчетного периода | Устинова И.М. |
| 3. | Внесение изменений в («дорожная карта») | |  | по мере необходимости | Устинова И.М |

II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**1) увеличение количества посещений музеев (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений музеев | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,70 |

**2) увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений общедоступных (публичных библиотек) | 125,67 | 130,68 | 133,84 | 134,47 | 138,24 | 142,01 | 147,03 |

**3) увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | 36,70 | 36,76 | 38,43 | 40,11 | 41,78 | 44,38 | 47,72 |

**4) увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество участников клубных формирований | 1,89 | 1,91 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 1,97 | 2,00 |

**5) увеличение количества учащихся детских школ искусств (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество учащихся ДШИ | 0,416 | 0,388 | 0,396 | 0,404 | 0,412 | 0,420 | 0,428 |

**6) прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по сравнению с 2018 годом), в тыс. чел.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение на 01.01.2018 | План по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов | 1,22 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,40 |